Ley 7.314 – Acordada 3.949

| REPARTICION/ORGANISMO: DIRECCION DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMENCLADOR: 2.08.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EJERCICIO 2019 |  | TRIMESTRE |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| REFERENCIA: Causas de los incumplimientos de las metas (Acuerdo Nº 4559 Art.5º inc. c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Por intermedio de la presente se procede a explicar las diferencias entre lo Ejecutado y lo Programado según Art. 5 inc c) Decreto Acuerdo Nº 3949 Honorable Tribunal de Cuentas.

- Recursos Corrientes: Las diferencias entre lo programado y lo ejecutado obedece a que por un error de interpretación fue informado en la Programación Financiera un Recurso que ya había sido recibido en el ejercicio 2018.

- Gastos Corrientes: Las diferencias corresponden básicamente a la partida de personal donde la ejecución fue mayor, debido a acuerdos paritarios que han ido impactando en este 3° trimestre y que no fueron contemplados en la Planificación Financiera.

- Gastos de Capital: La partida de bienes de capital corresponde a fondos recibidos de Nación destinados a la remodelación de dos edificios para el funcionamiento de una Residencia Abierta y un Centro Lúdico Deportivo. Al haberse demorado la ejecución de los trabajos, se ha demorado la compra de los bienes de capital destinados a dichos edificios.

- Recursos Figurativos: La diferencia se debe a que ha existido una transferencia mayor de remesas por parte de la Contaduría General de la Provincia, originado especialmente en el pago de sueldos.